	
	
	



[bookmark: _GoBack]  	 	จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน             ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 –  มีนาคม 2564  โครงการทั้งหมด 142  โครงการ /บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 62 โครงการ / จำนวนโครงการที่ดำเนินการในช่วง       6 เดือน (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) จำนวน 29 โครงการ  มีรายละเอียดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เป็นดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

		 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  37  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  8  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63 – มี.ค.64)	จำนวน   7 โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   28.57
 ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน  5  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  71.43












2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  35  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  21  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63- มี.ค.64)	จำนวน  11  โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 36.36  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 36.36 
 ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 27.27   
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  9    โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  2    โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63-มี.ค.64)	จำนวน  1  โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน 42 โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน 22  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63-ธ.ค.63)	จำนวน  19 โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 5.26
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 89.47
 ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  5.26  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  13 โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  9   โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63-ธ.ค.63)	จำนวน  8  โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.00
 ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.00  
แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	13	9	8	


แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมภิบาล	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	37	8	7	



แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	35	21	11	


แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	42	22	11	


แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	42	22	19	


