	
	
	



  	 	จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน             ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 –  มีนาคม 2565 
 โครงการทั้งหมด 188  โครงการ 
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 62 โครงการ 
จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินการที่ดำเนินการในช่วง 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) จำนวน 57 โครงการ  มีรายละเอียดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เป็นดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

		 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  73  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  9  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.64 – มี.ค.65)	จำนวน   9 โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   100
 ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน  0  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  0









2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

		 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน   6  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน   0  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.64 – มี.ค.65)	จำนวน    0 โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0
 ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน  0  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  0
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  36  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  18  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.64- มี.ค.65)	จำนวน  14  โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 7.14  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 57.14   
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  10    โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  2    โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.64 - มี.ค.65)	จำนวน  2  โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0
 ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  46 โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  25  โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.64 – มี.ค.65)	จำนวน  24 โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.17
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 75.00
 ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.83  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  17 โครงการ 
 จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  8   โครงการ 
 จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63-ธ.ค.63)	จำนวน  8  โครงการ 
	 ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.5  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 62.50
[bookmark: _GoBack] ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.00  
แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.64- มี.ค.65)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.64- มี.ค.65)
(3)	
	46	25	24	


แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.64- มี.ค.65)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.64- มี.ค.65)
(3)	
	17	8	8	


แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.64- มี.ค.65)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.64- มี.ค.65)
(3)	
	36	18	14	


แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.64- มี.ค.65)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.64- มี.ค.65)
(3)	
	6	0	0	


แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.63- มี.ค.64)
(3)	
	36	18	14	


แบบสรุปบัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.64- มี.ค.65)
(3)	
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ	
(1)	จำนวนโครงการ
ที่บรรจุข้อบัญญัติฯ	
(2) 	จำนวนโครงการ
ที่ต้องดำเนินการ	
(ต.ค.64- มี.ค.65)
(3)	
	10	2	2	


